- يتم استلام الأجهزة المبينة في المرفق رقم (1) التي تحتاج إلى تركيب في المواقع المحددة لها في دعوة العطاء وتنفيذ عمليات التدريب اللازمة لتشغيل واستخدام هذه الأجهزة في المواقع المحددة لها.

- يلتزم المتعهد المحال عليه أي من الأجهزة الواردة في البند رقم (1) و التي تحتاج الى ذلك بزيارة المواقع والكشف عليها وموافاة مديرية الهندسة الطبية في وزارة الصحة بالمتطلبات اللازمة من طرف الوزارة لتجهيز الموقع حسب متطلبات الشركة الصانعة لتركيب وتشغيل هذه الأجهزة وبما لا يتجاوز مدة شهر من تاريخ تبلغ أمر الشراء.

- يتم استلام الأجهزة غير المحدد مواقعها لوازميا" في المستودعات ويلتزم المتعهد بتقديم تعهد بنقل وتركيب وتشغيل هذه الأجهزة عند الطلب من وزارة الصحة خلال فترة كفالتها متضمناً موافاة الوزارة بالمتطلبات العامة للتركيب والتشغيل وحسب توصيات الشركة الصانعة.

- يتم استلام الأجهزة المبينة في المرفق رقم (2) والتي لا تحتاج إلى تركيب و تشغيل و تدريب  و صيانة و قائية في المواقع المحددة لها او مستودعات وزارة الصحة.

- يلتزم المتعهد بأن لا تزيد مدة التوريد عن ( ثلاثة شهور) من  تاريخ تبلغ أمر الشراء .

- اذا تأخر المتعهد عن تنفيذ ما التزم بع في الموعد المحدد في العقد  تفرض عليه غرامات على التأخير وكما يلي(حسب المادة رقم 78 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ):

- ما نسبته (0.001) من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن الفترة من (1-45) يوم.

- ما نسبته (0.002)  من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن الفترة من (46-60) يوم.

- ما نسبته (0.003( من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن كل يوم تأخير يزيد على (60) يوم.

- وفي جميع الأحوال للجنة الشراء الحق بشراء المواد  التي تأخر المتعهد في توريدها على حسابه دون سابق انذار وتحميله فروق الأسعار.

- يتم مراعاة ما ورد في المادة رقم (89)من المشتريات الحكومية لسنة 2022   بأن لا تزيد غرامة التأخير عن 15% من قيمة العقد .

- .يلتزم المتعهد بتقديم كفالة صيانة بنكية بواقع (5 %) من قيمة الإحالة صالحة لمدة عامين للوازم التي تتطلب ذلك باستثناء اللوازم الواردة بالمرفق ( 6 ) .

- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة بنكية لحسن التنفيذ بواقع (10%) من قيمة الإحالة.

- يلتزم المناقص بتقديم الأسعار بالدينار الأردني شاملة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى وأية عوائد حكومية أو غير حكومية متضمنة التوريد والتركيب والتشغيل في الموقع الذي تحدده وزارة الصحة، وتقديم قيمة ضريبة المبيعات بشكل منفصل ضمن العرض .

- يلتزم المتعهد بوسم الأجهزة والأدوات القابلة لذلك بعبارة مباع لوزارة الصحة خلال عملية الاستلام.

- يلتزم المتعهد بتقديم ضمانة من سوء المصنعية على شكل كفالة عدلية أو تعهد شخصي وفقا لنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 مصدق من كاتب العدل و لمدة سنة من تاريخ الاستلام باستثناء اللوازم الواردة بالمرفق رقم (6) فيتم تقديم كفالة سوء مصنعية لمدة عامين من تاريخ الاستلام.

- يتم دفع المستحقات المالية لقيمة الأحالة ( أمر الشراء ) بعد التوريد و الأستلام النهائي  للمواد

.  قطع الغيار :

- يلتزم المناقص بتقديم قائمة مسعرة بالدينار الاردني ثابتة و شاملة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى وأية عوائد حكومية أو غير حكومية لجميع قطع الغيار وقطع الغيار المستهلكة والمستهلكات اللازمة للأجهزة والمبينة كحد أدنى في المرفق رقم (3) ملتزما بها لمدة ثمان سنوات بعد انتهاء الكفالة المجانية و في حال تمت الحاجة إلى أي قطعة غيار خلال هذه الفترة وغير واردة في القائمة المقدمة في العطاء يتم توريد هذه القطعة لوزارة الصحة مجانا.

- يلتزم المناقص بتقديم التزام خطي من الشركة الصانعة بتأمين وتصنيع قطع الغيار وقطع الغيار المستهلكة والمستهلكات للأجهزة الموردة لفترة العمر التشغليى لها والمحددة من قبل الشركة الصانعة وبموجب كتاب رسمي منها.

- يلتزم المتعهد المحال عليه المواد بأن تكون مدة توريد قطع الغيار وقطع الغيار المستهلكة والمستهلكات بعد الكفالة المجانية لا تزيد عن (40) يوماً من تاريخ التبليغ بأحالة قطع الغيار.

الصيانة الوقائية :

- يلتزم المتعهد بتنفيذ الصيانة الدورية الوقائية للأجهزة وفق توصيات الشركة الصانعة (بموجب كتاب من الشركة الصانعه) وتقديم التقارير اللازمة متضمنه  Check List المعتمد من قبل الشركة الصانعة ولغايات الإفراج عن كفالة الصيانة عند نهاية مدة الكفالة المجانية موقعة من قبل مهندسي / فنيي صيانة الأجهزة الطبية في المواقع باستثناء الاجهزة الواردة في المرفق رقم (2) .

- يلتزم المتعهد بدفع غرامة مقدارها (0.01) من قيمة الجهاز الواحد عن كل صيانة دورية وقائية لم يقم المتعهد بتنفيذها أثناء فترة الكفالة المجانية وإذا زادت مدة التأخير عن شهر من تاريخ المواعيد المتفق عليها يدفع المتعهد نصف قيمة الغرامة المشار اليها.

- يلتزم المتعهد باستبدال جميع قطع الغيار اثناء الصيانة الوقائية المعمول به ضمن توصيات الشركة الصانعة مجانا خلال فترة الصيانة المجانية وارفاق قوائم القطع والمستهلكات الموصى باستبدالها خلال العمر التشغيلي للجهاز.

الصيانة المجانية :

- يلتزم المتعهد بصيانة الأجهزة شاملة قطع الغيار للاجهزة لمدة عامين مجاناً من تاريخ استلام الأجهزة وللأجهزة غير المحدد مواقعها (بند رقم 3) من الشروط أعلاه بعد مضي (120) مائة وعشرون يوماً من تاريخ الاستلام لوازميا ما لم يتم تحديد مواقع تركيبها خلال هذه المدةً.

- يلتزم المتعهد أثناء فترة الصيانة المجانية بتلبية طلب الخدمة بالهاتف معززاً بالفاكس أو البريد المستعجل (الإلكتروني) خلال (48) ساعة للأجهزة وبخلاف ذلك يتم احتساب غرامة التأخر بتلبية طلب الخدمة بواقع (0.005) من قيمة الجهاز الواحد عن كل يوم أو جزء من اليوم من ساعة التبليغ الرسمي للمتعهد بعد مرور المدة المشار اليها.

- يلتزم المتعهد بإصلاح الجهاز وإعادته للخدمة خلال فترة اربعة ايام من تاريخ الإبلاغ عن العطل للأجهزة.

- يلتزم المتعهد بدفع غرامة مقدارها (0.001) واحد بالألف من قيمة الجهاز عن كل يوم تأخير عما ورد بالبند (20) أعلاه وإذا زادت مدة التأخير عن (10) أيام تصبح الغرامة (0.003) ثلاثة بالألف عن كل يوم تأخير بعد العشر أيام الأولى من التأخير وذلك للأجهزة التي يزيد سعرها عن (50) خمسون الف دينار. ويتم تطبيق غرامة مقدارها (0.003) ثلاثة بالألف من قيمة الجهاز عن كل يوم تأخير للأجهزة التي يكون سعرها (50000) خمسون الف فما دون

- في حال تقديم المتعهد لجهاز بديل عن الجهاز المعطل يتوقف احتساب الغرامات المشار إليها بالبند (21) أعلاه ومنذ تاريخ إحضار الجهاز البديل ويشترط أن يكون الجهاز البديل بنفس جودة وكفاءة ومواصفات الجهاز الأصيل على أن لا تزيد مدة الاستبدال عن 45 يوم  وبموافقة رسمية من قبل مديرية الهندسة الطبية.

- يلتزم المتعهد بوضع ليبلات لاصقة تبين اسم وعنوان الوكيل المحلي (هاتف ، فاكس) ومواعيد تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية خلال فترة كفالة الجهاز و بشكل واضح و تاريخ انتهاء الصيانة المجانية.

- في حال الحاجة إلي نقل الجهاز أثناء فترة الكفالة المجانية يلتزم المتعهد بنقله مجانا الى أي مكان أخر تحدده وزارة الصحة لاحقا.

- يلتزم المتعهد بتقديم نسخة أصلية من كتالوجات التشغيل والصيانة وقوائم قطع الغيار عند توريد الأجهزة شاملة المخططات الالكترونية للبوردات ولكل موقع مع نسخة إضافية واحدة لمديرية الهندسة الطبية.

- يلتزم المتعهد بأن تكون الأجهزة والأدوات المقدمة جديدة (100%) ومن أحدث الموديلات لدى الشركة الصانعة مع بيان تاريخ بداية تصنيع الأجهزة المقدمة وأن لا يتوقف إنتاجها قبل تاريخ التبلغ بأمر الشراء.

- يعتبر جزءاً من الجهاز كل ما توصي به الشركة الصانعة كضرورة لعمل الجهاز بشكل طبيعي حتى لو لم يرد ذلك ضمن المواصفات الفنية الواردة في العطاء.

- يشترط ولغايات الإحالة أن يتوفر وكيل محلي للشركة الصانعة قادر ومؤهل على صيانة الأجهزة مع بيان وتقديم أسماء الكادر وخبراته الفنية في مجال الأجهزة المقدمة ويعتمد لهذه الغاية استشارة مديرية الهندسة الطبية.

- يلتزم المناقص بتحديد الشركة الصانعة(Manufacturer ) وبلد المنشأ (Country of origin) وبلد الصنع (Made in….) كما يلتزم بتقديم صورة عن شهادة المنشأ عند الطلب ووضع ليبل حراري غير قابل للإزالة يوضح بلد الصنع (Made in….).

- لا يجوز للمناقص أن يقدم أكثر من عرض واحد وله يقدم بدائل.

- يجب ان يشمل العرض على اجابات واضحة وصريحة على كل المواصفات الفنية المطلوبة للأجهزة وبيان المخالفات الفنية لديه ان وجدت وعكسها على الCompliance Sheet  حسب الاصول,مع ضرورة بيان موقع المواصفة في النشرات الفنية بشكل واضح وصريح ولكل بند في المواصفة الفنية .

- في حال التحديث على الأجهزة من حيث ال   Hardware و  Softwareيلتزم المتعهد بتقديمها  طيلة العمر التشغيلي للأجهزة التي تتطلب ذلك مجانا  كما يلتزم المتعهد بتقديم كافة البيانات المتعلقة بذلك بشكل دوري وفور إقرارها من الشركة الصانعة.

- يلتزم المتعهد بتقديم أسعار صيانة سنوية شاملة قطع الغيار وقطع الغيار المستهلكة والمستهلكات للأجهزة المبينة في المرفق رقم (4) ملتزم بها لمدة ثمان سنوات بعد الصيانة المجانية.

- لغايات الإحالة والمقارنة يؤخذ بعين الاعتبار سعر الجهاز وسعر الصيانة السنوي وأسعار قطع الغيار والمستهلكات للأجهزة المبين أنواعها في المرافق ذوات الارقام  (4,3).

- يلتزم المناقص بتقديم الاسعار بالدينار الأردني شاملة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى وأية عوائد حكومية أو غير حكومية للمواد المخبرية المستهلكة والمحاليل للاجهزة والمواد المستهلكة للأجهزة  (Disposables ) وذلك لكل مادة من المواد التي تحتاج إلى ذلك ولمدة (8) سنوات من تاريخ انتهاء فترة الصيانة المجانية.

- يلتزم المناقص بتقديم عينات لغايات المقارنة و التقييم للمواد المبينة في المرفق رقم (5)  .

- يلتزم المتعهد بتقديم نسخة أصلية أو نسخة مصدقة من الجهات المعنية من شهادات           CE MARK أو FDA APPROVAL عند الاستلام.

- يلتزم المناقص المتقدم بأجهزة من شركات صانعة صينية أو هندية بتقديم شهادة (FDA) للجهاز المقدم وتقديم ما يثبت ذلك, ويستثنى من ذلك الشركات الصانعة الأوروبية والأمريكية واليابانية المصنعة في الصين أو الهند  .

- في حال تقديم المناقص عروض للأجهزة الواردة في دعوة العطاء من أنواع غير متوفرة سابقًاً لدى كل من: (وزارة الصحة أوالخدمات الطبية الملكية أومركز الحسين للسرطان) و وبحيث تكون مدة عمل الجهاز فيها لا تقل عن عام , يحق للجنة الدارسة للعطاء التنسيب باستبعاد العرض المقدم لذلك الجهاز .

مرفق رقم ( 1 ) للشروط الخاصة

الاجهزة التي تحتاج الى تركيب في المواقع المحددة لها

| No. | Equipment | Qty | Location |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jaundice meter | 1 | مستشفى الأمير فيصل بن الحسين(1 |
|  |  | 1 | مستشفى الملكة رانيا |

مرفق رقم ( 2 ) للشروط الخاصة

الاجهزة التي  لاتحتاج الى تركيب وتشغيل و تدريب وصيانة و قائية  في المواقع المحددة لها

| No. | Equipment |
| --- | --- |
| 1 | None |

مرفق رقم ( 3 ) للشروط الخاصة

قائمة قطع الغيار الموصى بها من مديرية الهندسة الطبية لتسعيرها من المناقصين

| No. | Equipment | Main Parts to be priced |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jaundice meter | Display Boards lamps PCBs Probe All Recommended Spare Parts from manufacturers |

مرفق رقم ( 4 ) للشروط الخاصة

الأجهزة الطبية المطلوب تقديم أسعار صيانة سنوية شاملة قطع الغيار لها من قبل المناقصين

| No. | Equipment |
| --- | --- |
| 1 | None |

مرفق رقم ( 5 ) للشروط الخاصة

الأجهزة الطبية المطلوب تقديم عينات لها لغايات المقارنة و التقييم .

| No. | Equipment |
| --- | --- |
| 1 | None |

مرفق رقم ( 6 ) للشروط الخاصة

المواد المطلوب تقديم لها كفالة سوء مصنعية لمدة عامين  .

| No. | Equipment |
| --- | --- |
| 1 | None |